## Table 1
BẢNG TỔNG KẾT TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM NHÂN SỰ TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
STT | Công ty | Giai đoạn | Hiện trạng | Mức Độ Hợp Tác | Mức Độ Sử Dụng Phần Mềm | Ghi chú
1 | CTCP Tập đoàn Bamboo Capital | 1 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
2 | CTCP BCG Land | 1 | Đúng tiến độ | 4/10 | 5/10 | - Đơn vị thuộc nhóm 1, vận hành thực tế đã 8 tháng nhưng những chức năng cơ bản nhất vẫn chưa nắm được, cần được hỗ trợ kỹ hơn so với tất cả các đơn vị khác. - Thường xuyên báo sai lỗi, lỗi do làm sai thứ tự nghiệp vụ. - Cần hỗ trợ nhưng thái độ chưa hợp tác.
3 | CTCP PT Nguyễn Hoàng | 1 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Vận hành phần mểm khá tốt và hiểu rõ nghiệp vụ. - Tự sử dụng ít cần hỗ trợ.
4 | CTCP Thành Phúc | 1 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Vận hành phần mểm khá tốt và hiểu rõ nghiệp vụ. - Tự sử dụng ít cần hỗ trợ.
5 | CTCP ĐTPT Công nghiệp và vận tải (TRACODI) | 1 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
6 | CTCP BCG Energy | 1 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Đơn vị có biến động nhân sự vận hành, nhưng người hỗ trợ mới vận hành hệ thống khá tốt so với thời điểm chưa điều chuyển.
7 | Hanwha O&M | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
8 | CTCP Xuất khẩu lao động Tracodi (Tracodi Labour) | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
9 | CT TNHH DVBV Trường Thành Đại Nam | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 8/10 | - Sử dụng phần mềm khá tốt. - Biến động nhân sự nên chưa sử dụng triệt để phần mềm.
10 | CTCP Bamboo Financial Corp | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
11 | CTCP BCG Financial | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
12 | CTCP ĐT&DV Helios | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ.
13 | CTCP Indoba Trading | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 7/10 | - Sử dụng tốt phần mềm, nắm khá rõ nghiệp vụ. - Do đặc thù riêng nên chưa sử dụng triệt để phần mềm.
14 | Công ty CP Dược phẩm Tipharco | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 8/10 | - Sau training đợt 2 đơn vị có quan tâm hơn đến việc sử dụng phần mềm.
15 | CT Taxi Việt Nam | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 10/10 | - Đơn vị sử dụng tốt phần mềm. - Do đặc thù riêng nên chưa sử dụng triệt để phần mềm.
16 | Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 | 2 | Chưa đúng tiến độ |  |  | - Sau training, đơn vị không thấy hoạt động nên không có cơ sở để ghi nhận. - Lần truy cập cuối cùng 04/04/2023
17 | Công ty Cổ phần Thương mại Vxperia | 2 | Chưa đúng tiến độ |  |  | - Sau training, đơn vị không thấy hoạt động nên không có cơ sở để ghi nhận - Lần truy cập cuối cùng 01/04/2023
18 | CTCP Tapiotek | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 8/10 | - Do đặc thù riêng nên chưa sử dụng triệt để phần mềm.
19 | CTCP TCD Plus | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 8/10 | - Do đặc thù riêng nên chưa sử dụng triệt để phần mềm.
20 | CTCP ĐT TMDV Gia Khang | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 8/10 | - Đơn vị sử dụng phần mềm khá tốt.
21 | Công ty CP ĐT TM DV An Khang Land | 2 | Đúng tiến độ | 10/10 | 8/10 | - Đơn vị sử dụng phần mềm khá tốt.
22 | CTCP Bảo hiểm AAA | 2 | Chưa đúng tiến độ | 5/10 | 4/10 | - Thời điểm ban đầu, đơn vị không thực sự quan tâm đến việc tham gia đào tạo phần mềm và sử dụng phần mềm. - Vì có biến động nhân sự nên chưa sử dụng được triệt để. - Gần đây mới bắt đầu liên hệ hỗ trợ.